EASY OFFICE · LÍNEA DE DOCUMENTOS XP

Product Backlog

Backlog único y priorizado: funciones existentes, incompletas y nuevas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CRM y E-commerce Easy Office (Proyecto APT · Capstone) |
| Documento | Product Backlog |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 28-10-2026 |
| Responsable | Easy Office (Cliente) prioriza · mantiene Roger Rosas (Coach) |
| Se actualiza | Continuo: en cada planificación y al cerrar cada historia |

# 1. Cómo leer el backlog

- Prioridad (por validar): Alta (sin esto el flujo piloto o la seguridad no funcionan), Media (ahorra trabajo o completa información), Baja (valor agregado). La asignó el equipo según el impacto en el flujo piloto y en la seguridad de los datos.

- Puntos (por validar): tamaño relativo (1, 2, 3, 5, 8). 8 es el máximo para una iteración; si crece, se divide.

- Estado: Hecha (cumple su DoD y está en una versión), Parcial (existe una parte usable), Pendiente, Bloqueada (depende de algo externo).

- Versión (por validar): la versión en que se entregó o la versión objetivo. Iteración 04 → v0.4; iteración 05 → v0.5 (entrega TRL 4 del 20-11-2026). «Si hay capacidad»: entra antes del 20-11 solo si la velocidad lo permite. «Después de TRL 4»: no es necesaria para TRL 4.

- Fuente: de dónde sale la historia. Esp. §N = sección de la especificación «CRM EASY OFFICE»; Mockup = pantallas de diseño; Esquema v2 = reglas ya definidas en la base de datos; README = funciones ya construidas (v0.3.0).

- Las funciones ya construidas se registraron como historias Hechas para no perder su trazabilidad; no se reconstruyó cómo se hicieron.

## 1.1 Resumen

| Hechas | Parciales | Pendientes | Bloqueadas | Tareas técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 5 | 13 | 2 | 5 |

# 2. Backlog

| ID | Épica | Historia | Prioridad | Pts | Estado | Versión | Dependencias | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Acceso, seguridad y auditoría | Inicio de sesión del personal | Alta | 3 | Hecha | v0.3.0 | — | Esp. §4.3 |
| HU-02 | Acceso, seguridad y auditoría | Permisos por rol y cartera | Alta | 5 | Hecha | v0.3.0 | HU-01 | Esp. §4.2 |
| HU-03 | Acceso, seguridad y auditoría | Auditoría inalterable | Alta | 5 | Hecha | v0.3.0 | — | Esp. §4.3 |
| HU-04 | Acceso, seguridad y auditoría | Segundo factor (TOTP) para el personal | Alta | 5 | Pendiente | Después de TRL 4 | HU-01 (columnas totp_* ya existen en usuarios) | Mockup CRM (código de verificación de 6 dígitos) |
| HU-05 | Acceso, seguridad y auditoría | HTTPS, cabeceras seguras y límite de peticiones | Alta | 3 | Parcial | Después de TRL 4 | HU-40 | Esp. §4.3 |
| HU-06 | Clientes | Registrar cliente con validaciones | Alta | 5 | Hecha | v0.3.0 | — | Esp. §4.4 |
| HU-07 | Clientes | Búsqueda y filtros de clientes | Alta | 3 | Parcial | v0.4 | HU-06 | Esp. §4.5 |
| HU-08 | Clientes | Ficha 360° del cliente | Media | 5 | Parcial | Después de TRL 4 | HU-36 | Esp. §4.6 |
| HU-09 | Clientes | Autorizar accesos al portal | Media | 3 | Hecha | v0.3.0 | HU-29 | Esp. §4.2 · README (Portal) |
| HU-10 | Contratos, servicios y renovaciones | Crear contrato con folio automático | Alta | 5 | Hecha | v0.3.0 | HU-06 | Esp. §4.7 · macro GenerarFolio del Excel |
| HU-11 | Contratos, servicios y renovaciones | Servicios del contrato (Anexo 1) | Alta | 3 | Hecha | v0.3.0 | HU-10 | Esp. §4.7 |
| HU-12 | Contratos, servicios y renovaciones | Renovar contrato | Alta | 3 | Hecha | v0.3.0 | HU-10 | Esp. §4.8 · Mockup CRM |
| HU-13 | Contratos, servicios y renovaciones | Alertas de vencimiento configurables | Alta | 3 | Hecha | v0.3.0 | HU-10 | Esp. §4.8 |
| HU-14 | Contratos, servicios y renovaciones | Envío automático de avisos de vencimiento | Alta | 5 | Pendiente | v0.4 | HU-13 | Esp. §4.8 |
| HU-15 | Documentos y firma | Generar contrato Word desde plantilla | Alta | 8 | Hecha | v0.3.0 | HU-10 | Esp. §6 |
| HU-16 | Documentos y firma | Versionado de documentos | Media | 3 | Hecha | v0.3.0 | HU-15 | Esquema v2 (documento_versiones) |
| HU-17 | Documentos y firma | Revisión humana antes de firma | Alta | 3 | Hecha | v0.3.0 | HU-15 | Esp. §6 |
| HU-18 | Documentos y firma | Integración con la plataforma de firma electrónica | Alta | 8 | Bloqueada | Después de TRL 4 | Documentación de la API de firma (Easy Office) | Esp. §7 |
| HU-19 | Documentos y firma | Documentos de la tienda vinculados a planes | Alta | 8 | Hecha | v0.3.0 | HU-15 | Esp. §8.1 y §8.3 |
| HU-20 | Documentos y firma | Borrador con marca de agua y aceptación | Alta | 5 | Hecha | v0.3.0 | HU-19 | README (Documentos de la tienda) · ADR-008 |
| HU-21 | Documentos y firma | Tickets por documentos objetados | Media | 3 | Hecha | v0.3.0 | HU-20 | README (Documentos de la tienda) |
| HU-22 | Documentos y firma | Verificación pública por código | Media | 3 | Pendiente | Después de TRL 4 | HU-17 | Esquema v2 (codigo_verificacion) |
| HU-23 | Documentos y firma | Declaraciones juradas (domicilio y soltería) | Alta | 5 | Bloqueada | Si hay capacidad | Formatos de Easy Office · HU-19 (en laboratorio se firma con TT-05) | Esp. §8.2 |
| HU-24 | E-commerce (tienda) | Sitio y páginas de servicio | Media | 5 | Hecha | v0.2 | — | Esp. §5 · sitio actual easyoffice.cl |
| HU-25 | E-commerce (tienda) | Contratación en línea en 4 pasos | Alta | 8 | Hecha | v0.3.0 | HU-24 | Esp. §5.1 y §5.2 · Mockup tienda |
| HU-26 | E-commerce (tienda) | Registro automático de la compra en el CRM | Alta | 5 | Hecha | v0.3.0 | HU-25 | Esp. §9 |
| HU-27 | E-commerce (tienda) | Pago en línea con confirmación | Alta | 8 | Pendiente | v0.5 | ADR-009 (elección de pasarela) · HU-26 | Esp. §5.3 |
| HU-28 | E-commerce (tienda) | Boleta o factura electrónica | Baja | 8 | Pendiente | Después de TRL 4 | HU-27 | Esquema v2 (pagos: tipo_dte, folio_dte) |
| HU-29 | Portal del cliente (Mi cuenta) | Ingreso al portal (empresa o persona) | Alta | 5 | Hecha | v0.3.0 | — | Mockup Mi cuenta · README (Portal) |
| HU-30 | Portal del cliente (Mi cuenta) | Panel del cliente | Alta | 5 | Hecha | v0.3.0 | HU-29 | Mockup Mi cuenta |
| HU-31 | Portal del cliente (Mi cuenta) | Correspondencia del domicilio tributario | Media | 5 | Pendiente | Después de TRL 4 | Tabla correspondencia ya existe | Mockup Mi cuenta |
| HU-32 | Portal del cliente (Mi cuenta) | Saldo de firmas | Baja | 5 | Pendiente | Después de TRL 4 | HU-18 · v_saldo_firmas ya existe | Mockup Mi cuenta |
| HU-33 | Gestión y reportes | Dashboard con filtros por período | Alta | 3 | Parcial | v0.4 | — | Esp. §4.9 |
| HU-34 | Gestión y reportes | Registro de pagos y cuotas | Alta | 3 | Hecha | v0.3.0 | HU-10 | Esp. §4.9 · Mockup CRM |
| HU-35 | Gestión y reportes | Administración de usuarios, roles y catálogos | Alta | 5 | Hecha | v0.3.0 | HU-02 | Esp. §4.2 |
| HU-36 | Gestión y reportes | Bitácora de gestiones del cliente | Media | 5 | Pendiente | Después de TRL 4 | Tabla gestiones ya existe | Esp. §4.6 |
| HU-37 | Gestión y reportes | Exportar listados a Excel/CSV | Media | 3 | Pendiente | Después de TRL 4 | — | Propuesta del equipo |
| HU-38 | Operación y cumplimiento | Migración de la planilla Excel actual | Alta | 8 | Pendiente | Después de TRL 4 | Planilla definitiva de Easy Office | Esp. §14 |
| HU-39 | Operación y cumplimiento | Respaldo automático de la base y de los archivos | Alta | 3 | Pendiente | Si hay capacidad | — | Esp. §4.3 |
| HU-40 | Operación y cumplimiento | Ambiente de pruebas y despliegue | Alta | 5 | Pendiente | Después de TRL 4 | ADR de hosting | Ruta XP §2 (despliegue y recuperación) |
| HU-41 | Operación y cumplimiento | Derechos del titular (Ley 21.719) | Media | 5 | Parcial | Después de TRL 4 | Tabla solicitudes_titular ya existe | Informe Fase 2 · Esquema v2 (solicitudes_titular) |
| HU-42 | Acceso, seguridad y auditoría | Aplicar la matriz de permisos por rol | Media | 3 | Pendiente | v0.4 | HU-02 | Esp. §4.2 |
| TT-05 | Tareas técnicas | Simulador de firma electrónica para laboratorio | Alta | 3 | Pendiente | v0.5 | HU-17 · ADR-011 | Esp. §7 · ADR-011 (validación en laboratorio) |
| TT-01 | Tareas técnicas | Pruebas automáticas de la capa de negocio | Alta | 5 | Pendiente | v0.4 | — | Ruta XP §1.1 · Inventario D-01 |
| TT-02 | Tareas técnicas | Pruebas de la base de datos (reglas y RLS) | Alta | 3 | Pendiente | v0.4 | — | Ruta XP §1.1 · Inventario D-01 |
| TT-03 | Tareas técnicas | Integración continua en GitHub | Media | 2 | Pendiente | v0.5 | TT-01 | Ruta XP §1.1 (integración constante) |
| TT-04 | Tareas técnicas | Diccionario de datos sobre el esquema v2 | Media | 1 | Pendiente | v0.4 | — | Inventario D-02 |

# 3. Orden de trabajo (por validar)

| Iteración | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- |
| 04 (v0.4) · 28-10 a 10-11 | HU-07, HU-14, HU-33, HU-42, TT-01, TT-02, TT-04 | 23 |
| 05 (v0.5) · 11-11 a 19-11 | HU-27, TT-05, TT-03 + ejecución de casos de prueba y cierre de la documentación | 13 |
| Si hay capacidad (antes del 20-11) | HU-39, HU-23 (HU-23 solo si llegan los formatos) | 8 |
| Después de TRL 4 | HU-04, HU-05, HU-08, HU-18, HU-22, HU-28, HU-31, HU-32, HU-36, HU-37, HU-38, HU-40, HU-41 | 68 |

Origen de las historias Especificación CRM EASY OFFICE (secciones 4 a 13), mockups, código v0.3.0 y esquema de la base de datos v2. Cuando el Cliente cambie una prioridad, se cambia aquí y en el plan de entregas, en el mismo día.

# Fuentes

Información tomada de las siguientes fuentes, revisadas al 28-10-2026. Si una fuente cambia, este documento se revisa.

| Fuente | Ubicación | Qué se tomó |
| --- | --- | --- |
| Meta TRL 4 y fecha de entrega 20-11-2026 | Indicadas por Roger Rosas el 28-10-2026 | Nivel de madurez buscado y plazo |
| Especificación «CRM EASY OFFICE.docx» | Entregada por Easy Office | Requisitos de cada historia (columna Fuente, «Esp. §N») |
| Esquema de base de datos v2 | Desarrollo/base de datos/easyoffice_v2.sql | Historias que completan reglas ya previstas en la base (columna Fuente, «Esquema v2») |
| Mockups | Desarrollo/MuckUps (crm, ecommerce, panel_cliente) | Pantallas de referencia |
| Código fuente v0.3.0 | Desarrollo/EasyOfficeWIP/src y public | Estado de las historias hechas y parciales (revisión directa del código) |
| README técnico | Desarrollo/EasyOfficeWIP/README.md | Funciones construidas en v0.3.0 |