EASY OFFICE · LÍNEA DE DOCUMENTOS XP

Plan de entregas e iteraciones

Iteraciones realizadas y planificadas hasta la entrega TRL 4 del 20-11-2026

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CRM y E-commerce Easy Office (Proyecto APT · Capstone) |
| Documento | Plan de entregas e iteraciones |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 28-10-2026 |
| Responsable | Roger Rosas (Coach) (Tracker) |
| Se actualiza | Al cerrar cada iteración (velocidad real) y cuando cambie una prioridad |

# 1. Iteraciones realizadas (resumen)

Resumen tomado del informe de Fase 2 y del historial de git; no se reconstruyen detalles de cada iteración.

| Etapa | Período aprox. | Resultado | Versión |
| --- | --- | --- | --- |
| Exploración | 03-09 a 15-09-2026 | Kick Off con Easy Office, análisis de la especificación, del Excel con macros y de plataformas similares | — |
| Planificación | 15-09 a 26-09-2026 | Arquitectura por capas, modelo ER, roles y permisos, mockups, carta Gantt | — |
| Iteración 01 · Base de datos | hasta 26-09-2026 | Esquema PostgreSQL con auditoría, RLS y permisos por rol; prototipo de página | v0.1 |
| Iteración 02 · Sitio y e-commerce | hasta 12-10-2026 | Sitio con páginas de servicio, tienda, CRM WIP, datos de muestra | v0.2 |
| Iteración 03 · Panel del cliente y CRM | hasta 27-10-2026 | CRM conectado a PostgreSQL, base v2, contratos Word, portal con contraseña, documentos de la tienda y tickets | v0.3.0 |

# 2. Iteraciones planificadas hasta la entrega TRL 4

Meta y capacidad TRL 4 (tecnología validada en laboratorio): los componentes del sistema funcionan integrados y se validan con pruebas en un ambiente controlado, con datos ficticios y servicios externos simulados o de integración. Entrega: 20-11-2026. La capacidad se estima en 20–24 puntos por iteración de dos semanas (por validar); la iteración 05 es corta (7 días hábiles) y reserva tiempo para ejecutar todos los casos de prueba, juntar evidencias y cerrar la documentación.

| Iteración | Fechas (por validar) | Objetivo | Historias | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 → v0.4 | 28-10 a 10-11-2026 | Pruebas automáticas; búsqueda, avisos automáticos, dashboard por período y permisos por rol | HU-07, HU-14, HU-33, HU-42, TT-01, TT-02, TT-04 | 23 |
| 05 → v0.5 | 11-11 a 19-11-2026 | Flujo piloto completo en laboratorio (pago y firma simulados o de integración), integración continua, ejecución de casos y evidencias | HU-27, TT-05, TT-03 | 13 |
| Entrega | 20-11-2026 | Entrega TRL 4: v0.5.0, evidencias de validación y documentación | — | — |

# 3. Velocidad

| Iteración | Comprometido (pts) | Terminado (pts) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 23 |  |  |
| 05 | 13 |  |  |

# 4. Hitos y dependencias externas

| Necesitamos de Easy Office | Para | Fecha límite (por validar) |
| --- | --- | --- |
| Decisión de pasarela (Webpay o Mercado Pago) y credenciales de integración; si no llega, se valida con el simulador de pago | HU-27 | 05-11-2026 |
| Formatos de declaraciones juradas de domicilio y soltería | HU-23 | 10-11-2026 |
| Asistencia a la demostración final de la iteración 05 | Entrega TRL 4 | 19-11-2026 |
| Documentación de la API de firma, planilla definitiva y usuarios iniciales | HU-18, HU-38, HU-40 (después de TRL 4) | Sin fecha: no bloquean la entrega |

# Fuentes

Información tomada de las siguientes fuentes, revisadas al 28-10-2026. Si una fuente cambia, este documento se revisa.

| Fuente | Ubicación | Qué se tomó |
| --- | --- | --- |
| Meta TRL 4 y fecha de entrega 20-11-2026 | Indicadas por Roger Rosas el 28-10-2026 | Nivel de madurez buscado y plazo |
| Informe final Fase 2 | Documentos/Fase 2/2.6_Informe Final Proyecto APT CRM Easy Office.docx | Etapas de exploración, planificación e iteraciones 1 a 3 y fecha del Kick Off (03-09-2026) |
| Historial de git | github.com/rogrosas/proyecto_capstone (rama main, hasta el commit 8071a73) | Fechas aproximadas de cierre de cada iteración (commits) |
| Product Backlog y casos de prueba de esta carpeta | 02.1, 02.2 y 05.2 | Historias y puntos de cada iteración |
| Especificación «CRM EASY OFFICE.docx» | Entregada por Easy Office | Información pendiente de Easy Office (§14) |