EASY OFFICE · LÍNEA DE DOCUMENTOS XP

Iteración 04 – Plan

Primera de dos iteraciones hacia la entrega TRL 4 · 28-10-2026 a 10-11-2026

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CRM y E-commerce Easy Office (Proyecto APT · Capstone) |
| Documento | Iteración 04 – Plan |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 28-10-2026 |
| Responsable | Equipo completo |
| Se actualiza | Al inicio de la iteración y en la reunión diaria (estado de tareas) |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Objetivo de la iteración | Dejar las pruebas automáticas que sirven de evidencia para TRL 4 y completar las funciones del CRM que pide la especificación: búsqueda completa, avisos de vencimiento automáticos, dashboard por período y permisos por rol aplicados. |
| Fecha de inicio y cierre | 28-10-2026 (planificación) a 10-11-2026 (demostración y retrospectiva). |
| Historias seleccionadas | HU-07, HU-14, HU-33, HU-42, TT-01, TT-02, TT-04 (23 puntos) (por validar). Se confirma en el juego de planificación con Easy Office. |
| Capacidad disponible | 3 integrantes · estimación inicial 20–24 puntos; se registra la velocidad real al cierre. |
| Riesgos o bloqueos | Primera vez con pruebas automáticas (curva de aprendizaje); el envío real de correos necesita una cuenta SMTP de prueba; disponibilidad del Cliente para la demostración. |
| Responsables | Ver tabla de tareas. |
| Criterio de demostración | En vivo con datos de muestra v2: búsqueda por RUT/correo/servicio, ejecución de la tarea de avisos (correo en correos-dev/), cambio de período en el dashboard, acción denegada por falta de permiso y npm test en verde. |

# 2. Tareas

| Historia | Tarea | Responsable (por validar) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Normalizar RUT en la búsqueda (con y sin puntos) | Rodrigo Santis (en pareja) | Pendiente |
|  | Agregar correo y celular al filtro de texto | Rodrigo Santis (en pareja) | Pendiente |
|  | Filtro por servicio contratado | Rodrigo Santis (en pareja) | Pendiente |
|  | Filtros por rango de vencimiento y ejecutivo (solo admin) | Rodrigo Santis (en pareja) | Pendiente |
| HU-14 | Tarea diaria dentro del servidor (setInterval a las 08:00) o script npm run avisos para el programador de tareas | Rodrigo Santis (en pareja) | Pendiente |
|  | Enviar con src/datos/correo.js (nodemailer) y marcar la alerta con canal «correo» | Rodrigo Santis (en pareja) | Pendiente |
|  | Evitar doble envío (alerta notificada) | Rodrigo Santis (en pareja) | Pendiente |
|  | Mostrar alertas sin correo en «Requiere acción hoy» | Rodrigo Santis (en pareja) | Pendiente |
| HU-33 | Parámetros desde/hasta en GET del dashboard | Rodrigo Santis (en pareja) | Pendiente |
|  | Selector de período en public/js/crm/modulos/dashboard.js | Rodrigo Santis (en pareja) | Pendiente |
|  | Ventas por servicio y por ejecutivo en el período | Rodrigo Santis (en pareja) | Pendiente |
| HU-42 | Middleware que exige un permiso por ruta (aprobar_documentos, registrar_pagos, ver_auditoria…) | Roger Rosas | Pendiente |
|  | Registrar DENEGADO en la auditoría | Roger Rosas | Pendiente |
|  | Ocultar en el CRM las acciones sin permiso | Roger Rosas | Pendiente |
| TT-01 | Agregar "test": "node --test" en package.json | Michelle Gaete + Rodrigo Santis | Pendiente |
|  | Pruebas de validacion.js (RUT, celular, fechas, montos) | Michelle Gaete + Rodrigo Santis | Pendiente |
|  | Pruebas de camposDocumento.js (sinónimos y marcas del Word) | Michelle Gaete + Rodrigo Santis | Pendiente |
| TT-02 | Script SQL de pruebas sobre base vacía | Michelle Gaete + Rodrigo Santis | Pendiente |
|  | Verificar folio, vencimiento, alertas, RLS por rol y auditoría inmutable | Michelle Gaete + Rodrigo Santis | Pendiente |
| TT-04 | Apuntar db:diccionario a easyoffice_v2.sql | Roger Rosas | Pendiente |
|  | Regenerar diccionario_datos_easyoffice.html | Roger Rosas | Pendiente |

# 3. Seguimiento diario

| Fecha | Hecho ayer | Hoy | Bloqueos |
| --- | --- | --- | --- |

# 4. Cierre

| Campo | Resultado |
| --- | --- |
| Historias aceptadas |  |
| Historias no terminadas (vuelven al backlog) |  |
| Puntos terminados (velocidad) |  |
| Versión entregada | v0.4.0 (si se acepta) |

# Fuentes

Información tomada de las siguientes fuentes, revisadas al 28-10-2026. Si una fuente cambia, este documento se revisa.

| Fuente | Ubicación | Qué se tomó |
| --- | --- | --- |
| Meta TRL 4 y fecha de entrega 20-11-2026 | Indicadas por Roger Rosas el 28-10-2026 | Nivel de madurez buscado y plazo |
| Product Backlog y casos de prueba de esta carpeta | 02.1, 02.2 y 05.2 | Historias seleccionadas y criterios |
| Código fuente v0.3.0 | Desarrollo/EasyOfficeWIP/src y public | Tareas técnicas (archivos a modificar) |
| «Ruta práctica de documentación XP» (guía genérica) | Ruta_Practica_Documentacion_XP_Generica.docx | Plantilla de plan de iteración (§5.4) |