EASY OFFICE · LÍNEA DE DOCUMENTOS XP

Seguridad y riesgos

Roles, permisos, secretos, datos personales, respaldos y riesgos del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CRM y E-commerce Easy Office (Proyecto APT · Capstone) |
| Documento | Seguridad y riesgos |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 28-10-2026 |
| Responsable | Roger Rosas (Coach) |
| Se actualiza | Cada iteración (revisión de riesgos) y con cada cambio de permisos |

# 1. Matriz de roles y permisos

| Permiso | Dueño / Admin | Ejecutivo | Recepción | Cliente (portal) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver clientes | Todos | Su cartera (RLS) | Todos, solo lectura (RLS) | Solo el suyo |
| Ver contratos, documentos y pagos | Todos | Su cartera | Su cartera (usa el rol de ejecutivo) | Solo los suyos |
| Crear / modificar | Sí | Sí (su cartera) | Como ejecutivo; su módulo (correspondencia) no está construido | No (solo aceptar y tickets) |
| Eliminar registros | Sí | No (sin DELETE en la BD) | No | No |
| Aprobar documentos, registrar pagos | Sí | Sí | Sí (no se aplica el permiso fino) | No |
| Ver auditoría | Sí | No | No | No |
| Usuarios, roles y catálogos | Sí | No | No | No |

Cómo se aplica hoy La aplicación conecta a la base con rol_admin (dueño, admin) o rol_ejecutivo (todos los demás) y la seguridad por fila filtra la cartera; la recepción tiene además lectura de todos los clientes (p_clientes_recepcion). Los permisos de la tabla roles_permisos (aprobar_documentos, registrar_pagos, etc.) se cargan al iniciar sesión, pero ninguna regla los consulta (defecto D-08, historia HU-42). Fuente: src/datos/conexion.js, src/negocio/servicios/auth.servicio.js, easyoffice_v2.sql §14–16.

# 2. Controles implementados

- Contraseñas con bcrypt (personal y portal); mensajes de error que no revelan qué dato falló.

- Límite de 10 intentos de ingreso cada 15 minutos; 5 solicitudes de enlace por IP y correo.

- Enlaces de contraseña firmados (HMAC con CLIENTE_SECRETO), 15 minutos, un solo uso.

- Seguridad por fila y roles de PostgreSQL; ejecutivo sin DELETE.

- Auditoría inmutable con usuario, cliente, IP, acción y valores anterior/nuevo, incluidos ingresos fallidos y denegaciones.

- Archivos solo dentro de CONTRATOS_DIR (sin rutas fuera de la carpeta).

- .env, generados/ y correos-dev/ excluidos de git.

# 3. Secretos y configuración

| Secreto | Dónde | Regla |
| --- | --- | --- |
| PGPASSWORD | .env | Nunca en git; distinto por ambiente |
| CLIENTE_SECRETO | .env | Fijo y largo en pruebas/producción (si falta se genera al iniciar y los enlaces mueren al reiniciar) |
| SMTP_USER / SMTP_PASS | .env | Cuenta dedicada del sistema |
| Credenciales de pasarela y firma | .env (futuro) | Usar llaves de integración en pruebas; nunca llaves de producción en el equipo de desarrollo |

# 4. Datos personales

El sistema trata RUT, domicilios, correos, teléfonos y datos de representantes (Ley 19.628 y Ley 21.719). Ya existen el consentimiento de comunicaciones en clientes y la tabla solicitudes_titular; faltan las pantallas (HU-41).

# 5. Registro de riesgos (por validar)

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | easyoffice_v2_datos_muestra.sql contiene clientes y contratos reales de la muestra en un repositorio git. | Alta | Alto | Antes de la entrega del 20-11: validar solo con datos ficticios; anonimizar los datos de muestra o confirmar que el repositorio es privado y que Easy Office lo autoriza. | Roger Rosas |
| R-02 | La API de firma no está disponible o no permite firma desasistida. | Media | Alto | Para TRL 4 se valida con el simulador de firma (TT-05, ADR-011); la integración real queda para después. | Roger Rosas |
| R-03 | No hay pruebas automáticas: los cambios pueden romper reglas existentes. | Alta | Alto | TT-01 y TT-02 en la iteración 04; DoD exige npm test; las pruebas son la evidencia de TRL 4. | Michelle Gaete |
| R-04 | Sin respaldos de la base ni de los Word generados. | Media | Alto | Procedimiento en 06.2; HU-39 entra antes del 20-11 si hay capacidad. Mientras tanto, respaldo manual antes de cada demostración. | Rodrigo Santis |
| R-05 | Pasarela sin decidir retrasa el flujo piloto completo. | Media | Medio | ADR-009 antes del 05-11-2026; si no, simulador de pago (ADR-011). | Roger Rosas |
| R-06 | El conocimiento del código está concentrado en pocas personas. | Media | Medio | Programación en pareja y rotación de historias; esta documentación. | Roger Rosas |
| R-07 | Formatos de declaraciones juradas no entregados. | Media | Medio | Seguimiento en cada demostración; HU-23 queda bloqueada. | Roger Rosas |
| R-08 | Sin HTTPS ni cabeceras de seguridad al publicar. | Baja | Alto | No aplica en laboratorio; HU-05 junto con HU-40 después de TRL 4. | Rodrigo Santis |
| R-09 | Plazo de entrega fijo (20-11-2026) con una iteración corta al final. | Media | Alto | Alcance acotado a TRL 4; congelar funciones el 17-11 y usar los últimos días solo para pruebas, evidencias y documentos. | Roger Rosas |

# Fuentes

Información tomada de las siguientes fuentes, revisadas al 28-10-2026. Si una fuente cambia, este documento se revisa.

| Fuente | Ubicación | Qué se tomó |
| --- | --- | --- |
| Meta TRL 4 y fecha de entrega 20-11-2026 | Indicadas por Roger Rosas el 28-10-2026 | Nivel de madurez buscado y plazo |
| Esquema de base de datos v2 | Desarrollo/base de datos/easyoffice_v2.sql | Roles, GRANT, políticas RLS y permisos base (§14 a §16) |
| Código fuente v0.3.0 | Desarrollo/EasyOfficeWIP/src y public | src/datos/conexion.js, auth.servicio.js, portal.servicio.js, config/index.js |
| README técnico | Desarrollo/EasyOfficeWIP/README.md | Datos de muestra con información real (R-01) y archivos excluidos de git |
| Informe final Fase 2 | Documentos/Fase 2/2.6_Informe Final Proyecto APT CRM Easy Office.docx | Leyes de datos personales y firma electrónica |